**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS 2020–2022 METAIS**

**Tikslas**

Atnaujinti kompetencijomis grįstas bendrojo ugdymo programas ir užtikrinti veiksmingą jų diegimą

**Uždaviniai:**

1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti

2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

**Planuojama:**

* 2020 m. sausis - 2021 m. rugsėjis – atnaujinamos Bendrosios programos
* 2021 m. rugsėjis - 2022 m. gegužis – išbandomos atrinktose mokyklose
* Nuo 2022 m. rugsėjo - Bendrųjų programų įgyvendinimas visose mokyklose

**Siekiami projekto rezultatai:**

* Bendrųjų ugdymo programų (BUP) rengimo vadovas
* Kompetencijų aprašas
* Kompetencijomis grįstos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga
* Virtuali aplinka bendrųjų programų rezultatams, individuliai mokinio pažangai stebėti ir

pagalbai teikti

* Atnaujinti esami skaitmeniniai mokymo ištekliai
* Sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai
* Adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga

**Metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį**

* Planuojama regionuose suburti komandas, kartu su jomis ieškoti geriausių sprendimų

atnaujintam ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“

* Planuojama pagalba mokykloms, diegsiančioms atnaujintą ugdymo turinį

**Galima savivaldybės komandos sudėtis atnaujintam UT diegti:**

1. Savivaldybės **švietimo skyriaus** specialistas – UTA koordinatorius
2. **Švietimo centro**/ Pagalbos mokyklai tarnybos deleguotas asmuo
3. Bendrojo ugdymo **mokyklos direktorius** (1-2 asmenys)
4. Bendrojo ugdymo **mokyklos direktoriaus pavaduotojas** (1-2 asmenys)

**Numatomi savivaldybės komandos narių vaidmenys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Poveikio grupė** | **Vaidmuo** |
| **ŠVIETIMO SKYRIUS** | MOKYKLŲ VADOVAI | Strategas |
| Komunikuotojas |
| Tinklintojas |
| Geros praktikos rėmėjas |
| Administratorius |
| **ŠVIETIMO CENTRAS** | MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  | Organizatorius |
| Kolegialaus veikimo terpės kūrėjas |
| Koordinatorius |
| Mediatorius |
| Pagalbos teikėjas / Globėjas |
| **MOKYKLOS VADOVAS** | MOKYKLOS MOKYTOJAI | Lyderis / vedlys |
| Komunikuotojas |
| Pagalbos teikėjas / Globėjas |
| Administratorius |

**Mokyklų vadovų vadovauti ugdymo turinio įgyvendinimui projektas:**

**Numatytos veiklos/rezultatai:**

* Parengti vadovų grupę įgyvendinti mokymo ir mokymosi lyderystę vadovauti UT atnaujinimui

(mokymai 1 metus kiekvieną mėnesį po 2 dienas)

* Medžiagos, reikalingos vadovams įgyvendinti atnaujintą UT, parengimas
* Tarptautinių ekspertų pagalba pasirengusiems vadovams vesti mokymus kitiems vadovams
* Pagalba ministerijai ir kitoms institucijoms formuojant švietimo politiką (vadovų ir pedagogų

rengimo, kvalifikacijos kėlimo politika ir pan.).

Išsamesnė informacija dėl ugdymo turinio atnaujinimo talpinama svetainėje **https://www.mokykla2030.lt/**