PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 09d.

įsakymu Nr. P2E-20

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**CIVILINĖS SAUGOS 2023 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ**

**PLANAS**

**Trakai**

**2023 m.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Priemonės įvykdymo terminai | Pastabos |
| 1 | Teikti duomenis apie savivaldybės administracijos veiklą civilinės saugos srityje per 2022 metus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – PAGD Vilniaus PGV). | Administracijos direktorius,  Civilinės saugos specialistas (toliau – CS) specialistas | 2023-01-10 |  |
| 2 | Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir pravesti kasmetinius civilinės saugos mokymus administracijos darbuotojams. | Administracijos direktorius,  CS specialistas | 2023 m.  II, IV ketv. |  |
| 3 | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir prieduose pateiktus duomenis, Operacijų centro (toliau – OC) narių sąrašus. | Administracijos direktorius,  CS specialistas | 2023 m.  I ketv. |  |
| 4. | Parengti ir patvirtinti Trakų rajono ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą 2023-2025 metams | CS specialistas | 2023 m.  I ketv. |  |
| 5 | Patikslinti ūkio subjektų, įstaigų, kurių vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, sąrašą ir jį nustatyta tvarka pateikti PAGD Vilniaus PGV). | Administracijos direktorius,  CS specialistas | 2023-01-20 |  |
| 6 | Parengti ir patvirtinti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių 2023 metams planą. | Administracijos direktorius,  CS specialistas | 2023 m.  I ketv. |  |
| 7 | Pagal PAGD patvirtintą Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūros organizavimo grafiką 2023 metams, vykdyti Trakų rajono savivaldybėje esančios gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninę priežiūrą, remontą bei patikrinimus. | CS specialistas  UAB SONNENBURG | 2023 m. |  |
| 8 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 9 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  Rūdiškių gimnazijoje | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 10 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  Trakų gimnazijoje | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 11 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 12 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykloje | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 13 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centre | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 14 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  VšĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centre | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 15 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  Valstybės įmonė Trakų istorijos muziejuje | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 16 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą  **UAB,, Trakų vandenys“** | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 17 | Atlikti civilinės saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą UAB ,,Trakų paslaugos“ | CS specialistas | pagal suderintą grafiką |  |
| 18 | Dalyvauti civilinės saugos specialistų pasitarimuose PAGD Vilniaus PGV. | CS specialistas | 2023 m. |  |
| 19 | Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti kursus (mokymus) Trakų rajono savivaldybės OC nariams. | CS specialistas | 2023 m. |  |

Civilinės saugos specialistė Valentina Naudžiūnienė