ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO

2015-2025 METAMS

VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. I PUSMETIS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | 2022 m. I pusmetį pasiekta reikšmė | Atsakingi vykdytojai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - KUO MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS BEI FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTĄ TIKSLĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvertinti teisės aktų projektų sukeliamą administracinę naštą | Nuolat | Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius | Įvertinti 2022 m. I pusmetį priimti savivaldybės tarybos sprendimai. Nustatyti 8 tarybos sprendimai, mažinantys administracinę naštą: 1. 2022 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-9 ,, Dėl pasiūlymų dėl Trakų rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 2. 2022 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-58 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių prieplaukų ir lieptų, esančių Trakų senamiesčio ežeruose, švartavimosi vietų nuomos įkainių patvirtinimo 3. 2022 m. kovo 31 d. tarybos sprendimas Nr. S1E- 60 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. S1E-115 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ keitimo”; #### 4. 2022 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-78 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. S1E-65 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”; 5. 2022 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. S1E- 79 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių prieplaukų ir lieptų švartavimosi vietų Trakų senamiesčio ežeruose nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo”; 6. 2022 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-113 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. S1E-39 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo”; 7. 2022 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-115 ,, Dėl savaeigių plaukiojimo priemonių plaukiojimo Trakų senamiesčio ežeruose nustatytomis pažintinio vandens turizmo trasomis, teikiant viešąsias vandens turizmo paslaugas, tvarkos aprašo patvirtinimo”; 8. 2022 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-121 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo Patvirtinimo”. Įvertinti 2021 m. II pusmetį priimti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Nustatyti 8 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mažinantys administracinę naštą: 1. 2022-01-13 įsakymas Nr. P2E-34„Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2. 2022-01-24 įsakymas Nr. P2E-59„Dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų rinkimo, kaupimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“; 3. 2022-03-10 įsakymas Nr. P2E-238 „Dėl trakiečio kortelės įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 4. 2022-04-21 įsakymas Nr. P2E-423 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo“; 5.2022-05-19 įsakymas Nr. P2E-514 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 6. 2022-05-20 įsakymas Nr. P2E-520 „Dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių, kandidatų darbų priėmimo, saugojimo, perdavimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 7. 2022-05-20 įsakymas Nr.P2E-521 „Dėl gyvūnų laikymo trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pakeitimo“; 8. 2022-05-22 įsakymas Nr. P12e-542 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“. | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius skyrius, kiti skyriai ir seniūnai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje | Kasmet iki metų pabaigos | Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais | Elektroniniu būdu derinami ir registruojami: Tarybos sprendimų projektai – 100 proc; Tarybos sprendimai – 100 proc.; Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc.; Mero potvarkiai – 100 proc.; Elektroniniu būdu remgiami, derinami ir siunčiami per E-Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 100 proc; Siunčiami (administracija) – 100 proc; Viešųjų pirkimų dokumentai – 100 proc.; Viešųjų pirkimų sutartys – 52,53 proc.; Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys – 0 proc.; Susitarimai ir sutartys su įstaigomis, sudaromi ne viešųjų pirkimų pagrindu – 21,05 proc.; Biudžeto lėšų panaudojimo ir finansavimo sutartys – 15,55 proc.; | Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Siekti, kad būtų atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai | Kasmet iki metų pabaigos | Atnaujintų paslaugų aprašymų skaičius | Atnaujinta paslaugų aprašymų: 6 | Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu. | Kasmet iki metų pabaigos | Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius | Rodiklis per laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. – 19 vnt. | Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai; Savivaldybės Priimamojo specialistai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą Paskelbtos prašymų formos interneto svetainėje 10 vnt. Parengta ir paskelbta 37 administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos. | Nuolat | Paskelbtų prašymų formos interneto svetainėje vnt. Parengtų ir paskelbtų administracinių paslaugų elektroninės prašymų formų vnt. | Parengta ir paskelbta 100 proc. administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos. | Dokumentų valdymo skyrius; Viešąsias administracines paslaugas teikiantys skyriai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms | Kasmet iki metų pabaigos | Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys | Sudarytos sutartys dėl duomenų keitimosi: 2022-02-04 Nr. T3E-1 su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl duomenų teikimo; 2022-03-03 Nr T3E-4 su VĮ Registrų centras dėl 2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo sutarties Nr. GR-1279 pakeitimo; 2022-05-16 Nr.T3E-9 su VĮ Registrų centras dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo. | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose; e-sveikatos priemonių plėtra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose | Nuolat | Įstaigų, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas | Nuolat | Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos e-ugdymo paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamų mokinių apskaita; įdiegtos e-saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas | Įgyvendinus ES ir SB lėšomis finansuojamą projektą ,,Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje” įgyvendinta centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono ugdymo įstaigas Sistema. | Švietimo skyrius; Strateginio planavimo ir investicijų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia | Nuolat | Įgyvendintų e-projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų interneto svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas | Nuolat | Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas | Dėl iš dallies nuotoliniu būdu organizuoto darbo Covid-19 pandemijos laikotarpiu, planuota reikšmė nepakito. | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius; Architektūros skyrius; Dokumentų valdymo skyriaus Archyvas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Plėtojant ir informuojant asmenis apie e. paslaugų teikimą, dokumentų teikimą e. priemonėmis, įsigyti ir patalpinti interneto svetainėje videoinformaciją apie e. paslaugų užsakymą | Iki 2018-12-31 | 1 informacija | Reikšmė pasiekta 2018 m. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti vidinę atmintį | 2017 m. | Vnt. | Reikšmė pasiekta 2017 m. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudotis elektroninėmis DVS sistemomis ir kitomis elektroninėmis sitemomis | Nuolat | Savivaldybei pavaldžių įstaigų, besinaudojančių elektroninėmis sistemomis, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą | Nuolat | Išplėtota 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema | Per E-Pristatymo sistemą 2022 m. I pusmetį: Mero institucijoje: Gauta 663 dokumentai; iš jų 392 per E-pristatymo sistemą (59,13 proc.); Išsiųsta 100 proc. dokumentų. Administracijoje: Gauta 2831 dokumentas; iš jų 1216 per E-pristatymo sistemą (43,95 proc.); Išsiųsta 100 proc. dokumentų. | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių | 2017-12-31 | 1 nauja elektroninės demokratijos priemonė | Reikšmė pasiekta 2017 metais. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO STEBĖSENA, PREVENCIJA IR VIEŠUMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sudaryti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims „Vieno langelio“ principu, planą, siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę | Iki 2017-12-31 | Priemonių planas, vnt. | Planas sudarytas 2017 m. | Dokumentų valdymo skyrius; Priimamojo specialistai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygio tyrimai | 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 | 1 apklausa (tyrimas) | Apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti piliečių nuomonę apie prašymų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo ir paslaugų teikimo kokybę Trakų rajono savivaldybės administracijoje organizuota 2022 m. kovo 22-31 d. | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybės atstovas spaudai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 Standarto reikalavimus, palaikymas | 5 metus nuo sistemos įdiegimo | Savivaldybės veiklos atitikimas Standarto reikalavimams | - | Dokumentų valdymo skyrius; vadovybės atstovas kokybei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje | Nuolat | Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius | Darbuotojai dalyvavo 96 mokymuose | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą | Pasibaigus pusmečiui, per 15 kalendorinių dienų | Ataskaita, 2 vnt; | Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis www.trakai.lt (2022 m. sausio mėn. informacija atnaujinta). | Administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys specialistai, Dokumentų valdymo skyrius skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR VIEŠINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir teikti informaciją savivaldybės administracijos direktoriui | Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. | Ataskaita, 1 vnt. | 2022 m. liepos 8 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2022 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2022 m. liepos 15 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Teikti informaciją Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių vykdymą | Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. | Ataskaita, 1 vnt. | Parengta Priemonių plano vykdymo 2022 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą | Pasibaigus pusmečiui, per 1 mėn. | Ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. | Priemonių plano vykdymo 2022 m. I pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. pakelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas) | Dokumentų valdymo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Teikti siūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių | Kasmet iki gruodžio 1 d. | Teikimai | - | Visi skyriai ir seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus ir pristatyti juos skyrių vedėjų, seniūnų ataskaitose, aptarti susirinkimuose | Iki kiekvienų sekančių metų kovo 30 d. | Informacija | 2022 m. liepos 15 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2022 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai. | Visi skyriai ir seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |