ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO

2015-2025 METAMS

VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. II PUSMETIS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | 2022 m. II pusmetį pasiekta reikšmė | Atsakingi vykdytojai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - KUO MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS BEI FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTĄ TIKSLĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvertinti teisės aktų projektų sukeliamą administracinę naštą | Nuolat | Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius | Įvertinti 2022 m. II pusmetį priimti 77 savivaldybės tarybos sprendimai. Nustatyti 8 tarybos sprendimai, mažinantys administracinę naštą: 1. 2022 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-142 2. 2022 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-162 3. 2022 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. S1E- 182 4. 2022 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-195 5. 2022 m. lapkričio 24 d. tarybos sprendimas Nr. S1E- 197 6. 2022 m. gruodžio 15 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-210 7. 2022 m. gruodžio 15 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-212 8. 2022 m. gruodžio 15 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-215 Įvertinti 2022 m. II pusmetį priimti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Nustatyti 8 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, mažinantys administracinę naštą: 1. 2022-01-13 įsakymas Nr. P2E-34„Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 2. 2022-01-24 įsakymas Nr. P2E-59„Dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų rinkimo, kaupimo ir saugojimo tvarkos patvirtinimo“; 3. 2022-03-10 įsakymas Nr. P2E-238 „Dėl trakiečio kortelės įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 4. 2022-04-21 įsakymas Nr. P2E-423 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo“; 5.2022-05-19 įsakymas Nr. P2E-514 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 6. 2022-05-20 įsakymas Nr. P2E-520 „Dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių, kandidatų darbų priėmimo, saugojimo, perdavimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 7. 2022-05-20 įsakymas Nr.P2E-521 „Dėl gyvūnų laikymo trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pakeitimo“; 8. 2022-05-22 įsakymas Nr. P12e-542 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“. Įvertinti 2022 m. antrame pusmetyje visi priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais (627 vnt.) Nustatyti 3 teisės aktai (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai), mažinantys administracinę naštą: 1. 2022-07-15 Nr. P2E-735 „Dėl priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje, įgyvendinant bandomąjį modelį, komisijos sudarymo.“ 2. 2022-11-28 Nr. P2E-1228 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijoje gautos informacijos apie nepilnamečio padarytą administracinio nusižengimo, nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3. 2022-12-27 Nr. P2E-1305 „Dėl sutikimų įrengti išorinę politinę reklamą ant Trakų rajono savivaldybes valdomų objektų ir valstybinėje žemėje esančiose viešųjų teritorijų erdvėse išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius skyrius, kiti skyriai ir seniūnai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje | Kasmet iki metų pabaigos | Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais | Elektroniniu būdu derinami ir registruojami: Tarybos sprendimų projektai – 100 proc; Tarybos sprendimai – 100 proc.; Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc.; Mero potvarkiai – 100 proc.; Elektroniniu būdu remgiami, derinami ir siunčiami per E-Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 100 proc; Siunčiami (administracija) – 100 proc; Viešųjų pirkimų dokumentai – 100 proc.; Viešųjų pirkimų sutartys – 97,4 proc.; Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys – 100 proc.; Susitarimai ir sutartys su įstaigomis, sudaromi ne viešųjų pirkimų pagrindu – 100 proc.; Biudžeto lėšų panaudojimo ir finansavimo sutartys – 100 proc.; | Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Siekti, kad būtų atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai | Kasmet iki metų pabaigos | Atnaujintų paslaugų aprašymų skaičius | Atnaujinta paslaugų aprašymų: 3 | Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu. | Kasmet iki metų pabaigos | Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius | Rodiklis per laikotarpį nuo 2022 m. birželio 30 d. iki gruodžio 31 d. –23 vnt. | Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai; Savivaldybės Priimamojo specialistai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą | Nuolat | Paskelbtų prašymų formos interneto svetainėje vnt. Parengtų ir paskelbtų administracinių paslaugų elektroninės prašymų formų vnt. | Parengta ir paskelbta 100 proc. administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos. | Dokumentų valdymo skyrius; Viešąsias administracines paslaugas teikiantys skyriai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms | Kasmet iki metų pabaigos | Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys | - | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose; e-sveikatos priemonių plėtra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose | Nuolat | Įstaigų, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas | Nuolat | Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos e-ugdymo paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamų mokinių apskaita; įdiegtos e-saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas | Rodiklis pasiektas 2022 m. I pusmetį. Mokyklų, kuriose įdiegtas elektroninis dienynas – 100 proc. Mokyklų, kuriose gali būti vykdomas nuotolinis mokymas (per Office365 platformą)– 100 proc. | Švietimo skyrius; Strateginio planavimo ir investicijų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia | Nuolat | Įgyvendintų e-projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų interneto svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas | Nuolat | Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas | Planuota reikšmė nepakito. | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius; Architektūros skyrius; Dokumentų valdymo skyriaus Archyvas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Plėtojant ir informuojant asmenis apie e. paslaugų teikimą, dokumentų teikimą e. priemonėmis, įsigyti ir patalpinti interneto svetainėje videoinformaciją apie e. paslaugų užsakymą | Iki 2018-12-31 | 1 informacija | Reikšmė pasiekta 2018 m. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti vidinę atmintį | 2017 m. | Vnt. | Reikšmė pasiekta 2017 m. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudotis elektroninėmis DVS sistemomis ir kitomis elektroninėmis sitemomis | Nuolat | Savivaldybei pavaldžių įstaigų, besinaudojančių elektroninėmis sistemomis, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą | Nuolat | Išplėtota 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema | Per E-Pristatymo sistemą 2022 m. II pusmetį: Mero institucijoje: Gauta dokumentų per E-pristatymo sistemą -59,13 proc.; Išsiųsta 100 proc. dokumentų. Administracijoje: Gauta dokumentų per E-pristatymo sistemą - 43,95 proc.; Išsiųsta 100 proc. dokumentų. | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių | 2017-12-31 | 1 nauja elektroninės demokratijos priemonė | Reikšmė pasiekta 2017 metais. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO STEBĖSENA, PREVENCIJA IR VIEŠUMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sudaryti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims „Vieno langelio“ principu, planą, siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę | Iki 2017-12-31 | Priemonių planas, vnt. | Planas sudarytas 2017 m. | Dokumentų valdymo skyrius; Priimamojo specialistai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygio tyrimai | Po: 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 | 1 apklausa (tyrimas) | - | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybės atstovas spaudai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 Standarto reikalavimus, palaikymas | 5 metus nuo sistemos įdiegimo | Savivaldybės veiklos atitikimas Standarto reikalavimams | - | Dokumentų valdymo skyrius; vadovybės atstovas kokybei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje | Nuolat | Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius | Darbuotojai dalyvavo 114 mokymų | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą | Pasibaigus pusmečiui, per 15 kalendorinių dienų | Ataskaita, 2 vnt; | Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis www.trakai.lt (2023 m. sausio mėn. informacija atnaujinta). | Administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys specialistai, Dokumentų valdymo skyrius skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR VIEŠINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir teikti informaciją savivaldybės administracijos direktoriui | Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. | Ataskaita, 1 vnt. | 2023 m. sausio 23 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2022 m. II pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2023 m. sausio 25 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir seniūnų pasitarimo metu. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Teikti informaciją Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių vykdymą | Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. | Ataskaita, 1 vnt. | Parengta Priemonių plano vykdymo 2022 m. II pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą | Pasibaigus pusmečiui, per 1 mėn. | Ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. | Priemonių plano vykdymo 2022 m. II pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. pakelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas) | Dokumentų valdymo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Teikti siūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių | Kasmet iki gruodžio 1 d. | Teikimai | Teikiamas siūlymas atnaujinti Administracinės naštos mažinimo priemonių Trakų rajono savivaldybės administracijoje planą | Visi skyriai ir seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus ir pristatyti juos skyrių vedėjų, seniūnų ataskaitose, aptarti susirinkimuose | Iki kiekvienų sekančių metų kovo 30 d. | Informacija | 2023 m. sausio 25 d. vykusio skyrių vedėjų ir seniūnų bendro pasitarimo metu įvertinti 2022 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai. | Visi skyriai ir seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |