ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO

2015-2025 METAMS

VYKDYMO ATASKAITA 2023 M. I PUSMETIS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | 2023 m. I pusmetį pasiekta reikšmė | Atsakingi vykdytojai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - KUO MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS BEI FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTĄ TIKSLĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvertinti teisės aktų projektų sukeliamą administracinę naštą | Nuolat | Įvertintų teisės aktų (tarybos sprendimų, įsakymų) projektų skaičius | Įvertinti 2023 m. pirmame pusmetyje viso priimti Savivaldybės tarybos sprendimai (77 vnt.) Nustatyti 11 teisės aktai (tarybos sprendimai), mažinantys administracinę naštą: 1. 2023 m. vasario 2 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-28 2. 2023 m. vasario 2 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-29 3. 2023 m. gegužės 4 d. tarybos sprendimas Nr. S1E- 11 4. 2023 m. gegužės 4 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-20 5. 2023 m. birželio 22 d. tarybos sprendimas Nr. S1E- 50 6. 2023 m. birželio 22 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-49 7. 2023 m. birželio 22 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-58 8. 2023 m. birželio 22 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-62 9. 2023 m. birželio 22 d. tarybos sprendimas Nr. S1E-71. Įvertinti 2023 m. pirmame pusmetyje viso priimti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais (442 vnt.) Nustatyti 4 teisės aktai (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai), mažinantys administracinę naštą: 1. 2023-06-02 Nr. P2E-401 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonės dalyvių sąrašo patvirtinimo 2. 2023-05-31 Nr. P2E-391 „Dėl hidrotechnikos statinių kasmetinės apžiūros komisijos sudarymo“ 3. 2023-05-19 Nr. P2E-368 „Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonės tvarkos aprašo pakeitimo“ 4. 2023-04-05 Nr. P2E-291 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Trakų rajono savivaldybėje atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius skyrius, kiti skyriai ir seniūnai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje | Kasmet iki metų pabaigos | Dokumentų, vizuojamų ir derinamų elektroniniu būdu, kiekis procentais | Elektroniniu būdu derinami ir registruojami: Tarybos sprendimų projektai – 100 proc; Tarybos sprendimai – 100 proc.; Tarybos posėdžių protokolai – 100 proc.; Mero potvarkiai – 100 proc.; Elektroniniu būdu remgiami, derinami ir siunčiami per E-Pristatymą: Siunčiami raštai (mero) – 100 proc; Siunčiami (administracija) – 100 proc; Viešųjų pirkimų dokumentai – 100 proc.; Viešųjų pirkimų sutartys – 100 proc.(pokytis +3,1proc.); Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys – 100 proc.; Susitarimai ir sutartys su įstaigomis, sudaromi ne viešųjų pirkimų pagrindu – 100 proc.; Biudžeto lėšų panaudojimo ir finansavimo sutartys – 100 proc.; | Dokumentų valdymo skyrius; visi skyriai ir seniūnai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Siekti, kad būtų atnaujinami administracinių paslaugų teikimo aprašymai | Kasmet iki metų pabaigos | Atnaujintų paslaugų aprašymų skaičius | Atnaujinta paslaugų aprašymų: 20 | Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu. | Kasmet iki metų pabaigos | Elektroniniu būdu užsakomų paslaugų skaičius | Rodiklis per laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. – 23 vnt. | Administracines paslaugas teikiančių skyrių vedėjai; Savivaldybės Priimamojo specialistai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą | Nuolat | Paskelbtų prašymų formos interneto svetainėje vnt. Parengtų ir paskelbtų administracinių paslaugų elektroninės prašymų formų vnt. | Parengta ir paskelbta 100 proc. administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos. | Dokumentų valdymo skyrius; Viešąsias administracines paslaugas teikiantys skyriai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Išanalizuoti galimybes sukurti naujas bendradarbiavimo lygiu teikiamas elektronines paslaugas, kad asmenims nereikėtų pristatyti papildomų dokumentų iš įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams nereikėtų teisės aktais nustatytus paklausimus teikti raštu kitoms institucijoms | Kasmet iki metų pabaigos | Sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar gauti prieigos duomenys | - | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Informacinių technologijų diegimas ir tobulinimas sveikatos priežiūros įstaigose; e-sveikatos priemonių plėtra sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose | Nuolat | Įstaigų, kuriose įdiegtos ir patobulintos informacinės technologijos, e-sveikatos priemonės, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | E-mokyklos koncepcijos įgyvendinimas | Nuolat | Švietimo įstaigų, kuriose teikiamos e-ugdymo paslaugos, skaičius; įdiegti e-mokinio autobuso bilietai ir vykdoma pervežamų mokinių apskaita; įdiegtos e-saugumo sistemos; vykdomas centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas | Rodiklio reikšmė pasiekta 2022 m. I ketvirtį. | Švietimo skyrius; Strateginio planavimo ir investicijų skyrius; Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Plėsti e-paslaugas žmonėms su negalia | Nuolat | Įgyvendintų e-projektų, skirtų žmonėms su negalia, skaičius; viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų interneto svetainių, pritaikytų žmonėms su negalia, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis įstatymo nustatytas terminas | Nuolat | Trumpesnis licencijų, leidimų ir pažymų išdavimo terminas | Planuota reikšmė nepakito. | Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrius; Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius; Architektūros skyrius; Dokumentų valdymo skyriaus Archyvas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Plėtojant ir informuojant asmenis apie e. paslaugų teikimą, dokumentų teikimą e. priemonėmis, įsigyti ir patalpinti interneto svetainėje videoinformaciją apie e. paslaugų užsakymą | Iki 2018-12-31 | 1 informacija | Reikšmė pasiekta 2018 m. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Dokumentų valdymo sistemos DocLogix serveriui išplėsti vidinę atmintį | 2017 m. | Vnt. | Reikšmė pasiekta 2017 m. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Skatinti savivaldybei pavaldžias įstaigas naudotis elektroninėmis DVS sistemomis ir kitomis elektroninėmis sitemomis | Nuolat | Savivaldybei pavaldžių įstaigų, besinaudojančių elektroninėmis sistemomis, skaičius | - | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Plėtoti keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistemą | Nuolat | Išplėtota 1 keitimosi elektroniniais dokumentais, tarp savivaldos ir kitų institucijų, sistema | Per E-Pristatymo sistemą 2022 m. II pusmetį: Mero institucijoje: Gauta per E-pristatymo sistemą 69 proc.dokumentų (+9,87 proc); Išsiųsta 100 proc. dokumentų. Administracijoje: Gauta per E-pristatymo sistemą 52,16 proc. dokumentų (+8,21 proc.); Išsiųsta 100 proc. dokumentų. | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybei pavaldžios įstaigos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Plėsti elektroninės demokratijos priemonių skaičių | 2017-12-31 | 1 nauja elektroninės demokratijos priemonė | Reikšmė pasiekta 2017 metais. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO STEBĖSENA, PREVENCIJA IR VIEŠUMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sudaryti priemonių, mažinančių administracinę naštą teikiant paslaugas asmenims „Vieno langelio“ principu, planą, siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę | Iki 2017-12-31 | Priemonių planas, vnt. | Planas sudarytas 2017 m. | Dokumentų valdymo skyrius; Priimamojo specialistai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygio tyrimai | Po: 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 | 1 apklausa (tyrimas) | - | Dokumentų valdymo skyrius; Savivaldybės atstovas spaudai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 Standarto reikalavimus, palaikymas | 5 metus nuo sistemos įdiegimo | Savivaldybės veiklos atitikimas Standarto reikalavimams | - | Dokumentų valdymo skyrius; vadovybės atstovas kokybei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje | Nuolat | Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius | Darbuotojai dalyvavo 87 mokymuose | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą | Pasibaigus pusmečiui, per 15 kalendorinių dienų | Ataskaita, 2 vnt; | Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis www.trakai.lt (2023 m. sausio mėn. informacija atnaujinta). | Administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys specialistai, Dokumentų valdymo skyrius skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR VIEŠINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir teikti informaciją savivaldybės administracijos direktoriui | Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. | Ataskaita, 1 vnt. | 2023 m. liepos 7 d. parengta Priemonių plano vykdymo 2023 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės administracijos direktoriui; aptarta 2023 m. liepos 10 d. vykusio administracijos skyrių vedėjų ir 2023 m. liepos 13 seniūnų pasitarimo metu. | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Teikti informaciją Centralizuotai vidaus audito tarnybai apie priemonių vykdymą | Pasibaigus pusmečiui, per 15 d. | Ataskaita, 1 vnt. | Parengta Priemonių plano vykdymo 2023 m. I pusmečio ataskaita, pateikta savivaldybės Centralizuotai vidaus audito tarnybai | Dokumentų valdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą | Pasibaigus pusmečiui, per 1 mėn. | Ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. | Priemonių plano vykdymo 2023 m. I pusmečio ataskaita, 1 vnt. Audito ataskaita, 1 vnt. pakelbtos www.trakai.lt (Administracinės naštos mažinimas) | Dokumentų valdymo skyrius Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Teikti siūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių | Kasmet iki gruodžio 1 d. | Teikimai | Teikiamas siūlymas atnaujinti Administracinės naštos mažinimo priemonių Trakų rajono savivaldybės administracijoje planą | Visi skyriai ir seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus ir pristatyti juos skyrių vedėjų, seniūnų ataskaitose, aptarti susirinkimuose | Iki kiekvienų sekančių metų kovo 30 d. | Informacija | - | Visi skyriai ir seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |